## Slide 1
مشروع UFWL – الخط الزمني
الجدول الزمني لأنشطة المشروع · إيقاف الموقع وأعمال الدعم
الخلفية – طلب التصريح
المرحلة 1 – الإيقاف وتقييم الموقع
المرحلة 2 – إعداد ومراجعة بيان طريقة العمل
المرحلة 3 – إصدار تصريح العمل
1
اثنين 31 أغسطس 2026
الخلفية – طلب التصريح
طلب تصريح العمل
2
اثنين 28 سبتمبر 2026
الخلفية – طلب التصريح
رفض طلب التصريح
3
خميس 1 أكتوبر 2026
المرحلة 1 – الإيقاف وتقييم الموقع
إيقاف أنشطة المشروع
4
سبت 3 أكتوبر 2026
المرحلة 1 – الإيقاف وتقييم الموقع
زيارة ميدانية مشتركة
5
أحد 4 أكتوبر 2026
المرحلة 1 – الإيقاف وتقييم الموقع
تقديم تقييم المخاطر وخطة التخفيف
6
اثنين 5 أكتوبر 2026
المرحلة 1 – الإيقاف وتقييم الموقع
طلب خطة عمل تفصيلية
7
أربعاء 7 أكتوبر 2026
المرحلة 2 – إعداد ومراجعة بيان طريقة العمل
تقديم بيان طريقة العمل (MoS)
8
أربعاء 7 أكتوبر 2026
المرحلة 2 – إعداد ومراجعة بيان طريقة العمل
اجتماع أصحاب المصلحة
9
خميس 8 أكتوبر 2026
المرحلة 2 – إعداد ومراجعة بيان طريقة العمل
الرد على استفسارات أصحاب المصلحة
10
أحد 11 أكتوبر 2026
المرحلة 2 – إعداد ومراجعة بيان طريقة العمل
استلام توضيح من إدارة الهندسة
11
اثنين 12 أكتوبر 2026
المرحلة 2 – إعداد ومراجعة بيان طريقة العمل
تقديم المراجعة الثانية (MoS)
12
ثلاثاء 13 أكتوبر 2026
المرحلة 3 – إصدار تصريح العمل
التواصل مع إدارة السلامة
13
أربعاء 14 أكتوبر 2026
المرحلة 3 – إصدار تصريح العمل
تعميم التصريح للموافقات
14
خميس 15 أكتوبر 2026
المرحلة 3 – إصدار تصريح العمل
ملاحظات إضافية من الإدارات
15
اثنين 19 أكتوبر 2026
المرحلة 3 – إصدار تصريح العمل
تقديم المراجعة الثالثة (MoS)
16
ثلاثاء 20 أكتوبر 2026
المرحلة 3 – إصدار تصريح العمل
إغلاق الاستفسار الأخير
17
أربعاء 21 أكتوبر 2026
المرحلة 3 – إصدار تصريح العمل
تصريح العمل جاهز للتوقيع

## Slide 2
الأعمال المتبقية – برنامج أعمال الدعم والحفرة
أعمال حفرة RYDN-WLB · مقترح شركة الخليج للتطوير للمقاولات · المراجعة 01 · 12 أكتوبر 2026
المسار الحرج
نشاط (اللون = مجموعة العمل)
ميل ستون
يوم غير عمل
تاريخ الموقف
→ علاقة ارتباط (FS / SS)
م
النشاط
السابق
المدة (أيام عمل)
البداية
النهاية
أكتوبر 2026
نوفمبر 2026
أسبوع 1
أسبوع 2
أسبوع 3
أسبوع 4
أسبوع 5
أسبوع 6
أسبوع 7
س
10
ح
11
ن
12
ث
13
ر
14
خ
15
ج
16
س
17
ح
18
ن
19
ث
20
ر
21
خ
22
ج
23
س
24
ح
25
ن
26
ث
27
ر
28
خ
29
ج
30
س
31
ح
1
ن
2
ث
3
ر
4
خ
5
ج
6
س
7
ح
8
ن
9
ث
10
ر
11
خ
12
ج
13
س
14
ح
15
ن
16
ث
17
ر
18
خ
19
ج
20
س
21
ح
22
ن
23
ث
24
ر
25
خ
26
◆ ميل ستون
بدء الأعمال
13 أكتوبر
اكتمال تركيب نظام الدعم
19 أكتوبر
اكتمال أعمال الحفرة (جدار الحفرة)
11 نوفمبر
اكتمال أساسات المبنى
18 نوفمبر
الإنجاز الكلي
24 نوفمبر
A
تركيب نظام الدعم (Shoring)
—
6
13 أكتوبر
19 أكتوبر
6 يوم
B
الخرسانة العادية (Lean concrete)
A · SS +6
2
20 أكتوبر
21 أكتوبر
C
خندق الحفرة – حديد التسليح والشدات والخرسانة
A · FS
4
20 أكتوبر
24 أكتوبر
4 يوم
D
بلاطة / لبشة الحفرة – حديد التسليح والشدات والخرسانة
C · FS
10
25 أكتوبر
4 نوفمبر
10 يوم
E
جدار الحفرة – حديد التسليح والشدات والخرسانة
D · FS
6
5 نوفمبر
11 نوفمبر
6 يوم
F
أساسات المبنى – حفر ودمك / اختبار وحديد تسليح وخرسانة
D · FS
12
5 نوفمبر
18 نوفمبر
12 يوم
G
أعمال الردم للمبنى
F · FS
5
19 نوفمبر
24 نوفمبر
5 يوم
تاريخ الموقف · 21 أكتوبر
بدء الأعمال
ثلاثاء 13 أكتوبر 2026
يوم العمل 1 / 37
اكتمال تركيب نظام الدعم
اثنين 19 أكتوبر 2026
يوم العمل 6 / 37
اكتمال أعمال الحفرة (جدار الحفرة)
أربعاء 11 نوفمبر 2026
يوم العمل 26 / 37
اكتمال أساسات المبنى
أربعاء 18 نوفمبر 2026
يوم العمل 32 / 37
الإنجاز الكلي
ثلاثاء 24 نوفمبر 2026
يوم العمل 37 / 37

## Slide 3
أنشطة الدعم (Shoring) وأسس الجدول
تسلسل أعمال الدعم والتواريخ الرئيسية وشروط البرنامج المقترح
تسلسل أعمال الدعم (النشاط A)
13 أكتوبر 2026 → 19 أكتوبر 2026 · 6 يوم عمل
1
الحفر لأعمدة H-Beam
2
تركيب أعمدة H-Beam
3
أعمال الخرسانة لأعمدة H-Beam
4
التدعيم (Bracing) لنظام الدعم
5
تركيب / إدخال الألواح المضلعة (Corrugated sheets)
التواريخ الرئيسية (تلقائية)
بدء الأعمال
ثلاثاء 13 أكتوبر 2026
اكتمال تركيب نظام الدعم
اثنين 19 أكتوبر 2026
اكتمال أعمال الحفرة (جدار الحفرة)
أربعاء 11 نوفمبر 2026
اكتمال أساسات المبنى
أربعاء 18 نوفمبر 2026
الإنجاز الكلي
ثلاثاء 24 نوفمبر 2026
سيناريو افتراضي
إذا بدأت الأعمال في 21 أكتوبر 2026 (تاريخ جاهزية التصريح) → فسيكون الإنجاز الكلي 2 ديسمبر 2026 (+8 يوماً (تقويمياً) بعد المقترح).
ملاحظات وشروط
بدء كل نشاط مشروط بإصدار تصريح العمل والموافقة في الوقت المناسب على طلبات فحص الأعمال (WIR) وطلبات فحص المواد (MIR). أي تأخير في إصدار التصريح أو اعتماد الطلبات يزيح النشاط المتأثر وكل الأنشطة اللاحقة له.
أسبوع العمل من السبت إلى الخميس، والجمعة إجازة.
الخرسانة العادية تسير بالتوازي مع الدعم (علاقة SS) وتُصب فقط في الأجزاء التي تم تركيب الدعم فيها.
أساسات المبنى مرتبطة بإنجاز بلاطة / لبشة الحفرة (علاقة FS) وتسير بالتوازي مع جدار الحفرة. يمكن تغيير سابقها إلى E إذا لزم أن تلي جدار الحفرة.
المصدر: برنامج شركة الخليج للتطوير للمقاولات – المراجعة 01 (12 أكتوبر 2026)، مُحال من مدير الإنشاءات في SAR