## Slide 1
الجدول الزمني لأنشطة المشروع
مشروع UFWL
إيقاف الموقع وأعمال الدعم
31 أغسطس 2026 → 21 أكتوبر 2026

## Slide 2
الملخص التنفيذي
مشروع UFWL – مخطط جانت
51
يوم · من طلب التصريح حتى جاهزيته
20
يوم · من الإيقاف حتى جاهزية التصريح
17
ميل ستون
4
مراحل (مستوى WBS 1)
الأيام المنقضية لكل مرحلة
31
الخلفية – طلب التصريح
31 يوم
6
المرحلة 1 – الإيقاف وتقييم الموقع
6 يوم
6
المرحلة 2 – إعداد ومراجعة بيان طريقة العمل
6 يوم
8
المرحلة 3 – إصدار تصريح العمل
8 يوم
آخر ميل ستون
21 أكتوبر – تصريح العمل جاهز للتوقيع

## Slide 3
مخطط جانت
الجدول الزمني لأنشطة المشروع · إيقاف الموقع وأعمال الدعم
الخلفية
المرحلة 1
المرحلة 2
المرحلة 3
ميل ستون
النشاط / الميل ستون
أغسطس
سبتمبر 2026
أكتوبر 2026
خ
27
ج
28
س
29
ح
30
ن
31
ث
1
ر
2
خ
3
ج
4
س
5
ح
6
ن
7
ث
8
ر
9
خ
10
ج
11
س
12
ح
13
ن
14
ث
15
ر
16
خ
17
ج
18
س
19
ح
20
ن
21
ث
22
ر
23
خ
24
ج
25
س
26
ح
27
ن
28
ث
29
ر
30
خ
1
ج
2
س
3
ح
4
ن
5
ث
6
ر
7
خ
8
ج
9
س
10
ح
11
ن
12
ث
13
ر
14
خ
15
ج
16
س
17
ح
18
ن
19
ث
20
ر
21
خ
22
ج
23
س
24
1 الخلفية – طلب التصريح
1.1
31 أغسطس
طلب تصريح العمل
28 يوم
1.2
28 سبتمبر
رفض طلب التصريح
+3 يوم
2 المرحلة 1 – الإيقاف وتقييم الموقع
2.1
1 أكتوبر
إيقاف أنشطة المشروع
+2 يوم
2.2
3 أكتوبر
زيارة ميدانية مشتركة
+1 يوم
2.3
4 أكتوبر
تقديم تقييم المخاطر وخطة التخفيف
+1 يوم
2.4
5 أكتوبر
طلب خطة عمل تفصيلية
+2 يوم
3 المرحلة 2 – إعداد ومراجعة بيان طريقة العمل
3.1
7 أكتوبر
تقديم بيان طريقة العمل (MoS)
3.2
7 أكتوبر
اجتماع أصحاب المصلحة
+1 يوم
3.3
8 أكتوبر
الرد على استفسارات أصحاب المصلحة
+3 يوم
3.4
11 أكتوبر
استلام توضيح من إدارة الهندسة
+1 يوم
3.5
12 أكتوبر
تقديم المراجعة الثانية (MoS)
+1 يوم
4 المرحلة 3 – إصدار تصريح العمل
4.1
13 أكتوبر
التواصل مع إدارة السلامة
+1 يوم
4.2
14 أكتوبر
تعميم التصريح للموافقات
+1 يوم
4.3
15 أكتوبر
ملاحظات إضافية من الإدارات
+4 يوم
4.4
19 أكتوبر
تقديم المراجعة الثالثة (MoS)
+1 يوم
4.5
20 أكتوبر
إغلاق الاستفسار الأخير
+1 يوم
4.6
21 أكتوبر
تصريح العمل جاهز للتوقيع

## Slide 4
تفاصيل الأنشطة (1/2)
WBS · التواريخ · الوصف
الوصف | النشاط | التواريخ | WBS
1 الخلفية – طلب التصريح |  |  | 
طلب تصريح لتنفيذ أعمال الأساسات لإزالة خطر انهيار التربة. | طلب تصريح العمل | 31 أغسطس | 1.1
رفضت إدارة التصاريح طلب تصريح العمل. | رفض طلب التصريح | 28 سبتمبر | 1.2
2 المرحلة 1 – الإيقاف وتقييم الموقع |  |  | 
أوقفت إدارة التصاريح والسلامة جميع أنشطة المشروع بالموقع. | إيقاف أنشطة المشروع | 1 أكتوبر | 2.1
زيارة مشتركة مع الإدارات المعنية (التصاريح وغيرها) لتقييم حالة الموقع. | زيارة ميدانية مشتركة | 3 أكتوبر | 2.2
أُرسلت إلى إدارة التصاريح بهدف استئناف العمل. | تقديم تقييم المخاطر وخطة التخفيف | 4 أكتوبر | 2.3
طلبت إدارة التصاريح خطة عمل أكثر تفصيلاً. | طلب خطة عمل تفصيلية | 5 أكتوبر | 2.4
3 المرحلة 2 – إعداد ومراجعة بيان طريقة العمل |  |  | 
بيان طريقة العمل وخطة العمل التفصيلية لجميع الإدارات للمراجعة والاعتماد. | تقديم بيان طريقة العمل (MoS) | 7 أكتوبر | 3.1
الاتفاق على المضي قدماً وطلب مراجعة الإجراءات واعتمادها من الإدارات. | اجتماع أصحاب المصلحة | 7 أكتوبر | 3.2

## Slide 5
تفاصيل الأنشطة (2/2)
WBS · التواريخ · الوصف
الوصف | النشاط | التواريخ | WBS
3 المرحلة 2 – إعداد ومراجعة بيان طريقة العمل (تابع) |  |  | 
تم الرد على كل الاستفسارات بشأن الأعمال وإجراءات السلامة. | الرد على استفسارات أصحاب المصلحة | 8 أكتوبر | 3.3
أثارت إدارة الهندسة استيضاحاً على بيان طريقة العمل. | استلام توضيح من إدارة الهندسة | 11 أكتوبر | 3.4
قُدّمت المراجعة الثانية للبيان إلى جميع الإدارات المعنية. | تقديم المراجعة الثانية (MoS) | 12 أكتوبر | 3.5
4 المرحلة 3 – إصدار تصريح العمل |  |  | 
بعد مشاركة المستندات تم التواصل مع السلامة لتسهيل إصدار التصريح. | التواصل مع إدارة السلامة | 13 أكتوبر | 4.1
أُرسل تصريح العمل للإدارات المعنية للموافقة عليه. | تعميم التصريح للموافقات | 14 أكتوبر | 4.2
وردت ملاحظات إضافية من إدارات أخرى. | ملاحظات إضافية من الإدارات | 15 أكتوبر | 4.3
قُدّمت المراجعة الثالثة للبيان للجميع للاعتماد. | تقديم المراجعة الثالثة (MoS) | 19 أكتوبر | 4.4
تم إغلاق الاستفسار المتبقي بشأن بيان طريقة العمل. | إغلاق الاستفسار الأخير | 20 أكتوبر | 4.5
أصبح تصريح العمل جاهزاً للتوقيع والإصدار. | تصريح العمل جاهز للتوقيع | 21 أكتوبر | 4.6

## Slide 6
شكراً لكم
مشروع UFWL – مخطط جانت